BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

(Kèm theo công văn số  5923      /BGDĐT-KHCNMT  ngày15   tháng12 năm 2017)

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Tên nhiệm vụ/ dự án | Cơ sở pháp lý | Mục tiêu | Nội dung thực hiện | Dự kiến sản phẩm | Cơ quan thực hiện | Thời gian thực hiện | Tổng kinh phí dự kiến | Kinh phí dự kiến năm 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nhiệm vụ chuyên môn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biên soạn tài liệu cho sinh viên về bảo tồn và phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu vùng Tây Nguyên | Luật Bảo vệ Môi trường Luật Đa dạng sinh học | Biên soạn và thử nghiệm được tài liệu cho sinh viên về bảo tồn và phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu khu vực Tây Nguyên | 1. Biên soạn tài liệu - Xây dựng, hội thảo chuyên gia góp ý xây dựng đề cương - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến tài liệu -Thiết kế các hình thức đưa các nội dung bảo tồn và phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu vùng Tây Nguyên cho sinh viên khu vực Tây Nguyên - Hội thảo chuyên gia -Tập huấn thử nghiệm tài liệu với sinh viên (300 sinh viên của 03 trường đại học sư phạm miền Trung Tây Nguyên) - Hoàn thiện tài liệu 2. Nghiệm thu tài liệu -Thành lập Hội đồng nghiệm thu tài liệu - Tổ chức đánh giá nghiệm thu tài liệu 3. Chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu: Chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu | 1.Bộ tài liệu cho sinh viên về bảo tồn và phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu khu vực Tây Nguyên 2.Bộ tài liệu hướng dẫn cho sinh viên về quy trình bảo tồn và quy trình phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu khu vực Tây Nguyên 3.Báo cáo thử nghiệm tài liệu 4. Báo cáo kết quả tập huấn cho 300 sinh viên tại 03 trường đại học sư phạm khu vực Trung Tây Nguyên 4.01 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 5. In Bộ tài liệu cho sinh viên về bảo tồn và phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu khu vực Tây Nguyên và Bộ tài liệu hướng dẫn cho sinh viên về quy trình bảo tồn và quy trình phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu khu vực Tây Nguyên, gửi cho sinh viên, giảng viên đại học, các trường đại học miền Trung Tây Nguyên (từ 1200 bộ tài liệu trở lên) | Trường Đại học Tây Nguyên | 2018 | 500 | 500 |

(danh mục gồm 01 nhiệm vụ)